## Daily Gantt Chart Template
VAATIMUSTEN KERUU
Taksibots | [5 empty] | Tampereen kaupunki & Business Tampere | [16 empty] | 2020-02-02 |  |  |  |  | 2020-05-30
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2021-02-01 | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 2021-02-10 | 2021-02-13 | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-25 | 2021-02-28 | 2021-03-03 | 2021-03-06 | 2021-03-09 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 2021-03-18 | 2021-03-21 | 2021-03-24 | 2021-03-27 | 2021-03-30 | 2021-04-02 | 2021-04-05 | 2021-04-08 | 2021-04-11 | 2021-04-14 | 2021-04-17 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 2021-04-29 | 2021-05-02 | 2021-05-05 | 2021-05-08 | 2021-05-11 | 2021-05-14
T01 | Alkuvaatimukset asiakkaalta | 2021-02-01 | 2021-02-02 | bar: 2021-02-01
T02 | Tutkimus + kehitys | 2021-02-03 | 2021-02-17 | 15 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-16
T03 | Aivoriihi työryhmällä | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2 | bar: 2021-02-04
T04 | Aivoriihi asiakkaan kanssa | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | bar: 2021-02-22
T05 | Aivoriihi XYZ Oy kanssa | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | bar: 2021-02-25
T06 | Aivoriihi työryhmällä | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 1 | bar: 2021-02-28
T07 | Lisäkehitys | 2021-02-28 | 2021-03-10 | 11 | bar: 2021-02-28 to 2021-03-09
T08 | Yleinen kuluttaja kysely | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 6 | bar: 2021-03-12 to 2021-03-15
T09 | Kysely testikäyttäjille | 2021-03-10 | 2021-03-15 | 6 | bar: 2021-03-12 to 2021-03-15
T10 | Lisäkehitys | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 6 | bar: 2021-03-15 to 2021-03-18
T11 |  |  |  | 1
T12 |  |  |  | 1
T13 |  |  |  | 1
T14 |  |  |  | 1
Remarks:
Vaatimusten keruu asiakkaan ja XYZ Oy:n kanssa toteutetaan aivoriihessä. Jatkokehitys ja ideointi toteutetaan koko työryhmällä. Kuluttajien ja testikäyttäjien vaatimukset/toiveet kerätään sähköisillä kyselyillä.